## Slide 1: «Сокращение времени подготовки педагога начальной школы к организованной образовательной деятельности через систематизацию методических материалов»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №18»
(МБОУ «СОШ № 18»)
654059, г. Новокузнецк, ул. Клименко, 36 а
Руководитель проекта: Арыкова В. И.,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 18»

## Slide 2: Паспорт проекта «Сокращение времени подготовки педагога начальной школы к организованной образовательной деятельности через систематизацию методических материалов»

## Slide 3: Команда проекта
Арыкова В. И., учитель начальных классов - руководитель проекта
Улитушкина Т. А., директор МБОУ «СОШ №18» – куратор проекта
Абросимова Н. В., учитель начальных классов – член команды
Василенко Т. В., учитель начальных классов – член команды
Журавлёва А. А., учитель начальных классов – член команды

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса
постановка задачи
Длительный поиск дидактического материала (большое количество папок, бессистемное хранение их)
Длительный поиск и подбор раздаточного материала
Длительный поиск и подбор наглядных материалов (разные шкафы, неудобные коробки, папки)
подготовка к занятиям
поиск и подбор нужных материалов
Длительный поиск нужных методических материалов (хранение в разных шкафах)
Создание единой информационной базы методических материалов
Рациональное размещение папок коробок, создание картотеки
Оснащение универсальными блоками, создание картотеки

## Slide 5: Пирамида проблем
нерациональное использование времени во время учебного процесса;
трудоемкость поиска и подготовки дидактических и методических материалов к занятию;
отсутствие единой информационной базы методических материалов в ОО
Проблем федерального уровня нет
Проблем
регионального
уровня нет
Проблемы на уровне образовательной
организации

## Slide 6: Карта целевого состояния процесса 1 этап
Определение причин, мешающих качественной организации учебного процесса
Изучение ситуации «Как есть»
Составление «Карты потерь»
2 этап
сбор данных
разработка и выработка решений
- внедрение «Бережливых технологий»
проведение опытно-экспериментальной работы
Сокращение временных затрат в оптимизации деятельности учителя начальных классов в результате систематизации методических материалов

## Slide 7: План мероприятий по устранению проблем
№ п/п | Проблемы | Мероприятия | Предполагаемый эффект
1 | Нерациональное использование времени при подготовке к учебному процессу и нецелесообразные движения и перемещения в пространстве при подборе материалов. | Определение факторов, мешающих рационально и эффективно использовать время. Продумывание мест хранения методических, демонстрационных материалов. Оценка результата. Тиражирование опыта работы. | Разработка системы хранения методического материала по определённым темам. Внедрение система 5 S.
2 | Необходимость составления перечня методических и демонстрационных материалов. | Составление стандарта готовности, который даёт возможность наглядно рассказать за счет чего можно облегчить труд | Систематизация и стандартизация методических материалов.

## Slide 8: Достигнутые результаты
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 135 | 65
Наименование цели (ед.изм) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
Организация и оптимизация рабочего пространства через визуализацию. Создание единой информационной базы методических материалов. | 20 – 25 минут. Отсутствие. | Сокращение времени протекания процесса до 10 - 12 минут. Увеличение плотности урока. | Повышение эффективности работы, освобождение времени на самообразование и творчество педагогов на 50 %. Повышение трудоспособности педагога, сохранение человеческих ресурсов.

## Slide 9: Оценка экономической эффективности проекта В исследовании участвовали учителя 1А, 2Б, 3В и 4Г классов. Проект был апробирован с 27.11. 2023 по 11.12.2023 г.г. и результаты представлены на МО учителей начальных классов.
Chart: 
| ноябрь-декабрь | ноябрь-декабрь | ноябрь-декабрь | сентябрь-декабрь
Столбец1 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 2.15
Столбец2 | 2.15 | 1.9 | 1.9 | 1.1

7 мин
Вывод: сократились временные затраты подготовки учителя начальной школы к организованной образовательной деятельности.

## Slide 10: Достигнутые результаты
рациональное использование времени, за счёт создания единой информационной базы методических материалов;
рациональное размещение папок, карт, коробок, раздаточного материала;
оснащение универсальными блоками, создание картотеки;
оптимизация и визуализация текущих процессов в ОУ;
повышение производительности труда за счёт сокращения времени поиска нужного материала;
создание устойчивого психологического климата для педагога, стимулирование желания работать;
освобождение времени для самообразования

## Slide 11: Визуализация
БЫЛО | СТАЛО

## Slide 12: Визуализация
БЫЛО | СТАЛО

## Slide 13: Результаты проекта
создание единой системы хранения методических и дидактических материалов;
преобразование пространства с помощью визуализации;
сокращение временных затрат в оптимизации подготовки педагога к организованной образовательной деятельности;
повышение качества образовательной деятельности за счёт использования сэкономленного времени;
повышение работоспособности и эмоционального уровня педагога

## Slide 14: Тиражирование
Методические разработки:
Данные методические разработки используются учителями начальной школы МБОУ «СОШ № 18» и учителями города Новокузнецка

## Slide 15
arykovavalia65@gmail.com
8 913 412 3654